## sheet0
Cycle & Issue ID | 标题 (Title) & 子任务 (Sub-issues) | 模块 | 预估工作量(天)
Cycle 1 | 基础奠基与用户核心路径 (Foundation & User Core Path) |  | 9.5
AUS-1 | 项目初始化与基础架构搭建 | M1 | 3
| * 使用 Vite + Vue 3 + TypeScript 初始化项目* |  | 0.5
| * 集成 Element Plus UI 库并配置按需引入* |  | 0.5
| * 集成 Pinia, Vue Router, Axios 并封装基础配置 (如请求拦截)* |  | 1
| * 定义项目目录结构、ESLint 和 Prettier 规范* |  | 0.5
| * 创建基础布局组件 (Layout), 包括页头、侧边栏、内容区* |  | 0.5
AUS-2 | 实现全局暗黑主题 (Dark Mode) | M1 | 2
| * 配置 Element Plus 的暗黑模式* |  | 0.5
| * 编写全局 CSS 变量以适应白/黑背景和文字颜色* |  | 1
| * 确保所有基础组件在暗黑模式下显示正常* |  | 0.5
AUS-3 | 开发登录页面 | M2 | 1.5
| * 创建登录页面的 Vue 组件 (邮箱、密码输入框)* |  | 0.5
| * 实现表单客户端验证 (非空、邮箱格式)* |  | 0.5
| * 对接登录 API，处理成功 (token 存储、页面跳转) 和失败逻辑* |  | 0.5
AUS-4 | 开发注册页面 | M2 | 3
| * 创建注册页面的 Vue 组件 (包含所有字段)* |  | 1
| * 实现亚马逊风格的地址输入方式 (可能需要研究第三方库或自定义实现)* |  | 1
| * 实现表单客户端验证 (密码确认、必填/非必填项区分)* |  | 0.5
| * 对接注册 API，处理成功和失败逻辑* |  | 0.5
AUS-5 | 开发医生首页 (Dashboard) | M4 | 1
| * 创建首页静态布局* |  | 0.5
| * 添加 "历史患者" 卡片，并链接到订单管理页 (路由)* |  | 0.5
Cycle 2 | 核心下单流程 (Part 1) |  | 10.5
AUS-6 | 创建新订单 - 基本信息与禁忌症页面 | M3 | 2
| * 创建患者基本信息表单组件* |  | 1
| * 实现禁忌症勾选逻辑 (勾选后出现糖尿病、高血压和自定义输入框)* |  | 1
AUS-7 | 创建新订单 - 牙位选择与订单信息 | M3 | 4
| * 设计并实现可交互的牙位图组件 (支持点选、框选)* |  | 2
| * 添加上半口、下半口、全口快捷选择功能* |  | 1
| * 将"是否口扫件"、"加急"、"返工"选项移至此页面* |  | 0.5
| * 管理已选牙位的状态* |  | 0.5
AUS-8 | 创建新订单 - 项目类型与材料选择 | M3 | 3
| * 实现项目类型选择逻辑* |  | 0.5
| * 新增“导板”项目，并为其预留信息录入接口* |  | 1
| * 实现材料选择逻辑，需要支持动态添加且灰色项不显示* |  | 1
| * 添加“提示换到氧化锆产品”的交互提示* |  | 0.5
AUS-9 | 创建新订单 - 牙色与染色合并页面 | M3 | 1.5
| * 创建 Vue 组件，将牙色选择器和染色选项整合* |  | 1
| * 确保两个选项的数据能够被正确收集* |  | 0.5
Cycle 3 | 核心下单流程 (Part 2) & 提交 |  | 9.5
AUS-10 | 创建新订单 - 咬合空间与冠类型 (习惯设置) | M3 | 2.5
| * 创建合并后的 Vue 组件* |  | 1
| * 实现“医生习惯”逻辑：首次选择后提示，点击下一步时调用 API 保存用户偏好* |  | 1.5
AUS-11 | 创建新订单 - 种植相关信息整合页面 | M3 | 3
| * 创建包含种植体系统、固位方式、基台材料等信息的整合表单组件* |  | 1.5
| * 根据文档与客户沟通，填充具体的选项数据* |  | 0.5
| * 处理各选项之间的联动逻辑 (如有)* |  | 1
AUS-12 | 创建新订单 - 附件上传与特别要求 | M3 | 2
| * 实现文件上传组件，支持多文件上传和进度显示* |  | 1
| * 实现特别要求文本域和“设计确认”选项，并设置默认值为“不需要确认”* |  | 1
AUS-13 | 订单信息汇总与提交 | M3 | 2
| * 创建订单信息概览页面，清晰展示所有已选信息* |  | 1
| * 在概览中明确高亮“是否需要确认设计”的状态* |  | 0.5
| * 实现提交按钮，收集整个流程的 Pinia store 数据并发送给后端 API* |  | 0.5
Cycle 4 | 订单管理与沟通通知 |  | 12
AUS-14 | 订单管理列表页 | M4 | 2
| * 创建订单列表组件，支持分页、搜索和筛选* |  | 1.5
| * 对接获取订单列表的 API* |  | 0.5
AUS-15 | 订单详情页 | M4 | 2
| * 创建订单详情组件，分块展示订单的所有详细信息* |  | 1.5
| * 对接获取单个订单详情的 API* |  | 0.5
AUS-16 | 在线沟通模块 | M5 | 3
| * 创建聊天界面组件 (类似 IM)，展示对话历史* |  | 1.5
| * 实现消息发送接口 (医生 -> 工厂)* |  | 0.5
| * 实现轮询或 WebSocket 来接收新消息 (工厂 -> 医生)* |  | 1
AUS-17 | 关键消息通知功能 (邮件 & 小程序) | M5 | 4 | (高风险)
| * (后端任务) 开发消息发送到医生注册邮箱的通知服务* |  | 2
| * (后端任务) 开发 API 接口，供小程序调用工厂发送的信息* |  | 2
* Note: 此任务强依赖后端和第三方服务，前端主要是联调，但需要预留充分的沟通和测试时间。*
AUS-18 | 翻译审核与账单页面 (静态) | M4/M5 | 1
| * 根据UI稿完成这两个页面的静态布局和样式* |  | 1
总计 |  |  | 41
开发周期 (Cycle) | 目标 | 总预估 (天)
Cycle 1 | 基础奠基与用户核心路径 | 9.5
Cycle 2 | 核心下单流程 (Part 1) | 10.5
Cycle 3 | 核心下单流程 (Part 2) & 提交 | 9.5
Cycle 4 | 订单管理与沟通通知 | 12
项目总计 |  | 41